## Sheet1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ООО "ЖКХ ВАШ ДОМ" по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по ул. Попова, 35Д
г. Белгород
Характеристика многоквартирного дома: год постройки - 2019; этажность - 11; количество подъездов - 1 ед.; количество квартир - 70 количество нежилых помещений - 0; общая площадь с лоджиями, балконами, террасами – 3522,4 кв. м; общая площадь жилых помещений (квартир) – 3281,4 кв. м; общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме – 0 кв. м;
№ п/п | Виды работ и услуг | Срок исполнения
1 | Очистка территории многоквартирного дома от снега и наледи. | До 25.03.2022.
2 | Уборка прилегающих к дому проезжых частей дорог от снега с привлечением спецтехники. | До 25.03.2022г.
3 | Проведение сезонного (весеннего) осмотра | До 15.04.2022г.
4 | Разметка парковки транспортных средств. | До 01.09.2022г.
5 | Посев, полив, покос газонной травы, посев, посадка цветов. | До 01.10.2022г.
6 | Расконсервация, ревизия поливочной системы. | До 01.04.2022г.
7 | Дератизация мусорных камер, подвала. | До 31.03.2022г.
8 | Ревизия, разметка, ремонт мусорных баков. | До 01.05.2022г.
9 | Очистка кровли, водосборных лотков, водоприемных воронок от мусора, грязи, листьев. | До 01.04.2022г.
10 | Введение в работу устройства ограничивающего доступ во двор (шлагбаум). | До 22.04.2022г.
11 | Очистка подвала от мусора. | До 01.05.2022г.
12 | Реконструкция информационных стэндов с обязательной документацией в ИТП. | До 01.05.2022г.
13 | Покраска металлических ограждений, урн, бордюров, скамеек. | До 01.05.2022г.
14 | Ремонт детских малых архитектурных форм | До 01.05.2022г.
15 | Установка электронного запирающего устройства, на двери мусорокамеры, на основе RFID ключей. | До 20.05.2022г.
16 | Проверка состояния доводчиков. | До 01.08.2022г.
17 | Внешний осмотр оконных и дверных проемов помещений мест общего пользования | До 15.04.2022г.
18 | Внешний осмотр просевших отмосток, домовых знаков, указателей, входов в подъезды. | До 15.04.2022г.
19 | Ревизия системы водоснабжения и отопления. | До 01.07.2022г.
20 | Установка в систему автоматического погодного регулирования реле времени, для возможности дифференциации температуры СО в режиме ДЕНЬ-НОЧЬ. | До 01.09.2022г.
21 | Планово-предупредительный ремонт этажных электрощитов (протяжка соединений). | До 01.09.2022г.
22 | Устранение неисправностей электротехнических устройств: смена перегоревших электроламп в помещениях общего пользования, замена настенных и подвесных патронов, распределительных коробок, автоматических выключателей. | ежемесячно
23 | Частичный ремонт в местах отслоения штукатурного слоя. | июнь-август 2022г.
24 | Уплотнение соединений, утепление и укрепление трубопроводов, смена запорной и регулирующей арматуры. | До 01.08.2022г.
25 | Промывка и опрессовка внутренней системы отопления. Подготовка индивидуального теплового пункта к отопительному сезону. | До 01.08.2022г.
26 | Проведение сезонного (осеннего) осмотра | До 01.09.2022г.
27 | Подготовка снегоуборочного инвентаря. | До 01.09.2022г.
28 | Проведение освидетельствования лифтов. | До 31.12.2022г.
29 | Получение акта проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг. | До 10.09.2022г.