## Sheet1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ООО "ЖКХ ВАШ ДОМ" по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по ул. Попова, 35А
г. Белгород
Характеристика многоквартирного дома: год постройки - 2021; этажность - 10-11; количество подъездов - 2 ед.; количество квартир - 109 количество нежилых помещений - 12; общая площадь с лоджиями, балконами, террасами – 8403,2 кв. м; общая площадь жилых помещений (квартир) – 5411,7 кв. м; общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме – 672,2 кв. м;
№ п/п | Виды работ и услуг | Срок исполнения
1 | Очистка территории многоквартирного дома от снега и наледи. | До 25.03.2023г.
2 | Уборка прилегающих к дому проезжых частей дорог от снега с привлечением спецтехники. | До 25.03.2023г.
3 | Расконсервация, ревизия поливочной системы. | До 01.04.2023г.
4 | Очистка кровли, водосборных лотков, водоприемных воронок от мусора, грязи, листьев. | До 01.04.2023г.
5 | Очистка подвала от мусора. | До 20.04.2023г.
6 | Посев, полив, покос газонной травы. | весна-осень
7 | Проведение сезонного (весеннего) осмотра | До 25.04.2023г.
8 | Внешний осмотр просевших отмосток, домовых знаков, указателей, входов в подъезды. | До 25.04.2023г.
9 | Внешний осмотр оконных и дверных проемов помещений мест общего пользования | До 25.04.2023г.
10 | Дератизация мусорных камер, подвала. | До 30.04.2023г.
11 | Покраска элементов шлагбаума. | До 01.05.2023г.
12 | Ревизия, разметка, ремонт мусорных баков. | До 01.05.2023г.
13 | Ремонт детских малых архитектурных форм | До 01.05.2023г.
14 | Покраска металлических ограждений, урн, бордюров, скамеек. | До 12.05.2023г.
15 | Реконструкция информационных стэндов с обязательной документацией в ИТП. | До 19.05.2023г.
16 | Промывка и опрессовка внутренней системы отопления. Подготовка индивидуального теплового пункта к отопительному сезону. | До 14.06.2023г.
17 | Ревизия системы водоснабжения и отопления. | До 01.07.2023г.
18 | Проверка состояния доводчиков. | До 01.08.2023г.
19 | Уплотнение соединений, утепление и укрепление трубопроводов, смена запорной и регулирующей арматуры. | До 01.08.2023г.
20 | Частичный ремонт в местах отслоения штукатурного слоя. | июнь-август 2023г.
21 | Планово-предупредительный ремонт этажных электрощитов (протяжка соединений). | До 01.09.2023г.
22 | Разметка парковки транспортных средств. | До 01.09.2023г.
23 | Подготовка снегоуборочного инвентаря. | До 01.09.2023г.
24 | Проведение сезонного (осеннего) осмотра | До 01.09.2023г.
25 | Получение акта проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг. | До 10.09.2023г.
26 | Проведение освидетельствования лифтов. | До 31.12.2023г.
27 | Устранение неисправностей электротехнических устройств: смена перегоревших электроламп в помещениях общего пользования, замена настенных и подвесных патронов, распределительных коробок, автоматических выключателей. | ежемесячно